广州白云山明兴制药有限公司

研发部实验室及办公室场地改造

（招标编号：              ）

招

标

文

件

广州白云山明兴制药有限公司

2021年12月

投标邀请函

广州白云山明兴制药有限公司“研发部实验室及办公室场地改造”项目[招标编号：        ] 进行公开招标，欢迎国内有能力的合格投标人提交密封投标文件。有关事项如下：

1.   项目概况：

1.1  招标内容及范围：研发部实验室及办公室场地改造。

1.2  资金来源：企业自筹。

1.3  项目实施地点：广州市海珠区工业大道北48号。

1.4  投标人应对本项目清单所有进行报价，不允许只对部分投标报价。

2. 合格的投标人

2.1 投标人必须是独立于招标人和招标代理机构的在中华人民共和国注册的独立法人机构；

2.2投标人须注册资本叁拾万元以上，并且能够经营房屋建筑工程施工。

2.3投标方必须对其报价负责，中标后不得以各种理由拒绝以该价格施工。

2.4标人必须确保从事特殊工种施工人员具有相应操作资格证书，其中电工、焊工等。

2.5报价包含内容：包人工、包材料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包清场。项目不因施工期间物价上涨、政策性调整等及由此引起的费用变动而对单价调整。

2.6提供本次项目的施工方案，含质量保证的措施。

2.7本项目不接受联合体投标。

2.8投标人中标后必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标方负责。

2.9施工质量须符合施工安装的相关标准。

2.10投标人必须按照业主要求，按时按质按量完成标的内容，在必要时能够执行业主的加班要求。

2.11工期:45个日历天。

3、拦标价：230000元(大写：人民币贰拾叁万元整)。本工程采取总价包干形式。

4、其它要求：

4.1项目开、竣工日期由业主根据实际情况确定。

4.2工期延误：因中标人的原因造成工期延误，每天罚款不小于10000元/天，因业主方原因造成工期延误的，工期顺延。

5 验收：

5.1 验收方法：由中标方组成的项目验收小组，依据国家制药行业现行相关要求对项目进行验收，并将验收后的相关资料上交业主备案。

6付款方式：

付款方式：30%现金及70%承兑汇票（六个月内可承兑）。

6.1合同签订生效、业主发出书面开工通知15天内，支付合同总价的30 ％为预付款；

6.2所有工程交付及验收合格后，支付合同总价的60％为二期付款；

6.3验收合格一年后，支付合同总价的10％为三期付款。最后合同总价的10％作为项目保修金，在项目保修期限满一年后一次性支付。

6.4中标单位每次收到业主款项后的5日内，向业主开具同等金额的增值税专用发票。

7、附件：工程量清单

8、  获取招标文件

8.1投标报名时间：2021年12月27日9：30始至2022年1月2日17:00（节假日除外）。

8.2发放标书时间：2021年12月27日8：30始至2022年1月2日17:00（节假日除外）。

8.3 发放方式：广州白云山明兴制药有限公司网站。

9、  投标文件的收取

9.1递交投标文件时间为2022年1月2日下午17:00（（北京时间）前。

9.2投标截止时间为2022年1月2日下午17:00（北京时间）。

9.3 地      址：广州市工业大道北48号

9.4 收  件  人：温健雯　　020－84366714

10、  投标保证金：无

11、  开标时间和地点：

11.1 开标时间：2022年1月　日　　（北京时间）

11.2 开标地点：广州市工业大道北48号

12、  招标人将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。

13、  招标人：广州白云山明兴制药有限公司

地      址： 广州市工业大道北48号

电      话： 020- 84366714

传      真： 020- 84366714

联  系  人：温健雯

2021年12月27日

评标方法

- 评审规则

  - 本评标办法采用综合评分法。

  - 评标步骤：先进行资格审查，再进行技术商务及价格的详细评审。只有通过资格审查的投标才能进入详细的评审。

  - 评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分（总分）的算术平均值即为该投标人的技术商务评分。然后，计算出投标人的投标报价得分。将各投标人的技术商务评分加上投标报价得分得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人（综合得分计算精确到小数点后两位数，综合得分相同时投标报价低者列前；综合得分及投标报价均相同时，技术指标优者列前）。

- 资格评审

  - 评标委员会按照《资格审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《资格审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

### 评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求等。

  - 评标委员会将审查实际参加投标人数是否够3家，以决定是否需废标。

  - 无效投标的认定

按《资格审查表》（见附表1）所列各项，评标委员会认为投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

- 详细评审

  - 详细评审是对通过资格审查的投标进行技术商务和价格的评审。

  - 技术商务评审：

评标委员会就投标人对技术商务响应表中各项要求的响应程度、施工安装方案、工期等因素进行评分，各因素所占分值见《技术商务评审表》。技术商务评分详见技术商务评审表附表2 。

  - 投标报价评审：

价格评分：将评审小组修正后的所有有效投标人的报价的算术平均值为基准价，定其价格评分为70分。按每高于基准价1％，价格评分减2分，每低于基准价1％，价格评分减1分的方法，算出价格评分。

4.    技术商务及价格权重分配：

| 评审项目 | 技术 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 30% | 70% |

5.    根据上述技术商务的评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的综合得分。

综合得分=技术商务评分＋投标报价得分

6.    进入价格评审的各投标人的综合得分从高到低进行排名（综合得分相同时投标报价低者列前；综合得分及投标报价均相同时，技术指标优者列前）。

### 四、投标文件的澄清

### 1   在评标期间，为方便对投标文件审核、评估和对比，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

### 2   评标委员会将允许修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的不一致的或不规则的地方，但这些修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

### 3   如果投标人希望递交其他资料给评标委员会以引起其注意，则应以书面形式提交。

五、中标候选人

  - 评标委员会将出具评标报告，并推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人。

六、拒绝任何或所有投标的权利

### 1   评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### 2   招标人通过法定或规定的程序，有权在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

附表1：投标单位资格审查表

| 投 标 单 位 资 格 审 查 表 |
| --- |
| 序号 | 要 求 | 投 标 单 位 |
| 1 | 投标文件密封良好，并在密封处加盖公章 |  |  |  |
| 2 | 营业执照复印件、资质证书复印件齐全 |  |  |  |
| 3 | 投标价没有超过拦标价 |  |  |  |
|  | 审查结果（合格/不合格） |  |  |  |
| 评委签名： |
| 时间： 年 月 日 |

附表2：技术、商务评分表

| 技 术、商 务 评 分 表 |
| --- |
| 项目 | 分项内容 | 满分 | 评分说明 |
| 技 术 分 | 企业资质及业绩 | 5 | 提供企业资质及近两年业绩表(含合同封面)。资质及类似项目最多的得5分，其它依次递减。 |
|  | 用户需求响应情况 | 10 | 文件完整，用户需求响应内容全面，具体，准确，综合对比评价优为 ：7-10分。文件基本完整，用户需求响应内容基本齐全，综合对比评价良为：3-6分。文件有缺陷，用户需求响应内容不具体，综合对比评价一般为：0-2分。 |
|  | 施工安装方案 | 15 | 对比各投标人的施工方案响应情况，（优为 ：10-15分、良为：9-5分、一般为：0-4分）。 |
| 技术分合计 | 30 |  |
| 经 济 分 | 投标报价 | 70 | 价格评分：将评审小组修正后的所有有效投标人的报价的算术平均值为基准价，定其价格评分为70分。按每高于基准价1％，价格评分减2分，每低于基准价1％，价格评分减1分的方法，算出价格评分。 |
| 合计 | 100 |  |

附件：

| 工 程 名 称 | 广州白云山明兴制药有限公司研发部实验室及办公室场地改造 |
| --- | --- |
| 序号 | 首层工程项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 拆除室内天花板 | 158 | ㎡ |  |
| 2 | 拆除天平台 | 30 | ㎡ |  |
| 3 | 拆除砖墙厚22cm | 50 | ㎡ |  |
| 4 | 拆除玻璃隔墙 | 44 | ㎡ |  |
| 5 | 拆除批挡层 | 270 | ㎡ |  |
| 6 | 墙面油防水层2次 | 200 | ㎡ |  |
| 7 | 墙面扇灰 | 280 | ㎡ |  |
| 8 | 墙面涂乳胶漆ICI | 310 | ㎡ |  |
| 9 | 地面修补水泥沙 | 1 | 项 |  |
| 10 | 天花吊石膏板600*600 | 158 | ㎡ |  |
| 11 | 地面回填厚300cm | 45 | ㎡ |  |
| 12 | 天花油乳胶漆ICI2次 | 240 | ㎡ |  |
| 13 | 安装水电 | 1 | 项 |  |
| 14 | 砌砖墙厚12cm | 36 | ㎡ |  |
| 15 | 制作安装40*40通格子墙含喷油漆 | 70 | ㎡ |  |
| 16 | 安装5厘透明玻璃 | 70 | ㎡ |  |
| 17 | 制作安装钢化12厘玻璃门2100*900含五金 | 5 | 套 |  |
| 18 | 制作安装玻璃门框80*40 方通2100*900 | 5 | 套 |  |
| 19 | 拆除玻璃隔墙 | 63 | ㎡ |  |
| 20 | 旧天花板修复 | 1 | 项 |  |
| 21 | 铲除墙面旧灰层 | 283 | ㎡ |  |
| 22 | 墙面抹灰2次 | 285 | ㎡ |  |
| 23 | 墙面油乳胶漆ICI | 300 | ㎡ |  |
| 24 | 砌砖墙厚12cm | 45 | ㎡ |  |
| 25 | 制作安装40*40通格子墙含喷油漆 | 86 | ㎡ |  |
| 26 | 安装5厘透明玻璃 | 86 | ㎡ |  |
| 27 | 制作安装钢化12厘玻璃门2100*900含五金 | 4 | 套 |  |
| 28 | 制作安装玻璃门框80*40 方通2100*900 | 4 | 套 |  |
| 29 | 安装水电 | 1 | 项 |  |
| 30 | 余泥清运 | 1 | 项 |  |