## 调研开展计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目工作计划安排 | 时间 | 负责人 | 备注 |
| **项目启动与准备工作** |  |  |  |
| 取得学院介绍信 | 6月底 | 陈丽华 | 经王老师许可，获得学院介绍信 |
| 与四会市团委联系 | 6月底 | 陈丽华 | 经王老师协助，与四会市团委沟通顺利 |
| **第一阶段：调研方案设计** |  |  |  |
| （1）设计调研思路 | 7月12-13日 | 全体组员 | 王老师提供调研思路 |
| （2）设计问卷 | 7月14-8月10日 | 陈丽华、郑礼萍 | 王老师为问卷提供更改意见 |
| （3）设计访谈提纲 | 7月14-16日 | 谢慧敏、黄浩岚 | 王老师为访谈提纲提供更改意见 |
| （4）调研成员培训 | 7月15日 | 全体组员 | 王老师、张老师对团队成员进行安全教育培训 |
| **第二阶段：政府深入访谈** |  |  |  |
| （1）东城街道办事处 | 7月17日上午 | 全体组员 |  |
| （2）城中街道办事处 | 7月17日下午 | 全体组员 |  |
| （3）下茆镇人民政府 | 7月18日下午 | 全体组员 |  |
| （4）地豆镇人民政府 | 7月18日下午 | 全体组员 |  |
| （5）贞山街道办事处 | 7月18日下午 | 全体组员 |  |
| （6）江谷镇人民政府 | 7月19日下午 | 全体组员 |  |
| （7）龙甫镇人民政府 | 7月20日上午 | 全体组员 |  |
| （8）整理访谈记录 | 每次访谈结束的空余时间 | 郑礼萍、谢慧敏 |  |
| **第三阶段：问卷调查** |  |  |  |
| （1）问卷试访（线上） | 8月15-20日 | 陈丽华、郑礼萍 |  |
| （2）正式发布问卷调查 | 8月22日 | 全体组员 |  |
| **第四阶段：数据处理和报告撰写** |  |  |  |
| （1）检查政府访谈记录 | 8月5日-7日 | 陈丽华 |  |
| （2）整理问卷数据 | 8月25日 | 全体组员 |  |
| （3）分析数据 | 8月25日-26日 | 全体组员 |  |
| （4）报告撰写 | 8月10日-8月31日 | 全体组员 |  |
| （5）提出指导意见 | 10月7日-10月11日 |  | 王翠老师、张李敏老师 |