## 指导教师指导记录

指导教师姓名：王翠、张李敏

指导时间：2018年5月-2018年11月

指导地点：广东财经大学经济学院办公室、线上指导

参与人员：陈丽华、郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏

选题意见：广东财经大学经济学院奖助贷小组在日常工作中累积经验，从而引发相关思考，成立此次课题，基本上了解了调查报告题目所涉及的知识理论，为研究奠定坚实基础，此选题初为经济困难认定新模式下资助体系的实施现状与问题——以广东财经大学为例，经老师指导后，定为经济困难认定新模式下资助体系的实施现状与前景——以广东财经大学为例，更加明确了研究的意义及目的，以及此调查报告的研究方向，有利于为精准扶贫背景下的困难认定新模式建言献策。

修改意见：指导老师针对此调查报告进行全方位指导，给予修改思路，对调查报告深入分析，多个层面研究。具体内容调整如下：

1. 课题提出背景：这一部分主要偏理论性，修改意见为语句表达应更得体、通顺。
2. 添加“前言”“结语”部分，主要概括此调查报告的研究内容。
3. 调查报告的研究方法、思路基本不用改变，排版需注意。
4. 调查问卷所得数据，需深入挖掘其内在价值，进行深度剖析。

**具体指导时间记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目工作计划安排 | 时间 | 负责人 | 指导记录 |
| **项目启动与准备工作** |  |  |  |
| 取得学院介绍信 | 6月底 | 陈丽华 | 经王老师、张老师许可，获得学院介绍信 |
| 与四会市团委联系 | 6月底 | 陈丽华 | 经王老师、张老师协助，与四会市团委沟通顺利 |
| **第一阶段：调研方案设计** |  |  |  |
| （1）设计调研思路 | 7月12日-13日 | 陈丽华、郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏 | 王老师、张老师提供调研思路 |
| （2）设计问卷 | 7月14日-8月10日 | 陈丽华、郑礼萍 | 王老师、张老师为问卷提供更改意见 |
| （3）设计访谈提纲 | 7月14日-16日 | 黄浩岚、谢慧敏 | 王老师、张老师为访谈提纲提供更改意见 |
| （4）调研成员培训 | 7月15日 | 陈丽华、郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏 | 王老师、张老师对团队成员进行安全教育培训 |
| **第二阶段：政府深入访谈** |  |  |  |
| （1）四会市东城街道办事处 | 7月17日上午 | 陈丽华、郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏 |  |
| （2）四会市城中街道办事处 | 7月17日下午 | 陈丽华、郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏 |  |
| （3）四会市下茆镇人民政府 | 7月18日下午 | 陈丽华、郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏 |  |
| （4）四会市地豆镇人民政府 | 7月18日下午 | 陈丽华、郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏 |  |
| （5）四会市贞山街道办事处 | 7月18日下午 | 陈丽华、郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏 |  |
| （6）四会市江谷镇人民政府 | 7月19日下午 | 陈丽华、郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏 |  |
| （7）四会市龙甫镇人民政府 | 7月20日上午 | 郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏 |  |
| （8）整理访谈记录 | 每次访谈结束的空余时间 | 郑礼萍、谢慧敏 |  |
| **第三阶段：问卷调查** |  |  |  |
| （1）问卷试访（线上） | 8月15日-20日 | 陈丽华、郑礼萍 |  |
| （2）正式发布问卷调查 | 8月22日 | 陈丽华、郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏 |  |
| **第四阶段：数据处理和报告撰写** |  |  |  |
| （1）检查政府访谈记录 |  8月5日-7日 | 陈丽华 |  |
| （2）整理问卷数据 | 8月25日 | 陈丽华、郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏 |  |
| （3）分析数据 | 8月25日-26日 | 陈丽华、郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏 |  |
| （4）报告撰写 | 8月10日-8月31日 | 陈丽华、郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏 |  |
| **第五阶段：报告修改** |  |  |  |
| （1）报告修改 | 9月-11月 | 陈丽华、郑礼萍、黄浩岚、谢慧敏 | 王老师、张老师对调查报告提供修改建议 |